现将2023年原州区健康饮茶“送茶入户”边销茶推广项目绩效目标申报表公示如下，公示时间2023年7月8日-2023年7月18日，公示期10天，具体内容如下：

项目支出绩效自评表
（ 2023 年度）
项目名称	2023年原州区健康饮茶“送茶入户”边销茶推广项目（2023年少数民族发展资金项目）
主管部门及代码	原州区宗教事务局116422210101621779	实施单位	原州区民族宗教事务局
项目资金
（万元）
年初预算数	全年执行数
年度资金总额：59.512万元	2023年原州区健康饮茶“送茶入户”边销茶推广项目59.512万元（（少数民族发展资金59.512万元））	2023年原州区健康饮茶“送茶入户”边销茶推广项目75万元（少数民族发展资金75万元）	2023年原州区健康饮茶“送茶入户”边销茶推广项目59.512万元（少数民族发展资金59.512万元）
其中：财政拨款	少数民族发展资金59.512万元
其他资金
年度总体
目标	通过实施2023年原州区健康饮茶“送茶入户”边销茶推广项目，针对原州区三类监测对象共计2001户7439人:其中边缘易致贫1024户3641人；突发严重困难户228户835人；脱贫不稳定户749户2963人。按照实际每人80元，每人发1.3公斤边销茶发放，（预算每人100元，每人1公斤边销茶），实现健康饮茶的目标。今后，健康茶供应显著增加，流通销售网点不断增多，市场环境持续净化，通过将今后长期实施，通过低氟边销茶项目建立完善的健康茶销售体系，让三类监测对象能够养成“健康饮茶”饮茶理念，通过大力宣传低氟边销茶的好处，能够让原州区辖区内的各族群众形成健康的饮茶习惯习惯 。进一步铸牢中华民族共同体意识，助力乡村振兴，引导群众养成“健康饮茶”消费理念，各族群众能够喝上健康茶，凝聚人心，促进民族团结、增进各民族交往交流交融。
绩
效
指
标	一级
指标	二级指标	三级指标	分值	指标值（A）	全年实际值（B）	得分计算方法	得分	未完成原因分析
产出指标（40分）	数量指标
（必填硬性指标）	针对原州区三类监测对象共计2001户7439人:其中边缘易致贫1024户3641人；突发严重困难户228户835人；脱贫不稳定户749户2963人。按照实际每人80元，每人发1.3公斤边销茶发放，（预算每人100元，每人1公斤边销茶），实现健康饮茶的目标。	10	≥7439人	7439
10
质量指标
（必填）	依托国家边销茶统筹管理工作协调机制，根据自治区民委《关于做好2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（少数民族发展任务）使用管理工作的通知》（宁民委发〔2023〕1号）文件精神，优先选择与宁夏回族自治区土产果品茶叶总公司（已申报国家省州级民族贸易边销茶公司）	20	100%	100%
20
时效指标
（必填）	确定于于2023年7月底前发放完毕	10	100%	100%
10
成本指标
（必填硬性指标）	59.512万元	10	59.512	59.512
10
效益指标（40分）	社会效益
指标
（必填）	紧紧围绕“茶叶市场流通监管”和“健康饮茶习惯培养”两个关键，大力推广健康茶，引导各族群众形成健康科学的饮茶习惯，为满足人民群众日益增长的健康需求奠定坚实基础。促进民族团结、增进各民族交往交流交融，进一步铸牢中华民族共同体意识，助力乡村振兴。	20	95%	95%
20
可持续影响
指标
（必填）	本项目将今后长期实施，通过低氟边销茶项目建立完善的健康茶销售体系，让三类监测对象能够养成“健康饮茶”饮茶理念，通过大力宣传低氟边销茶的好处，能够让原州区辖区内的各族群众形成健康的饮茶习惯习惯。进一步铸牢中华民族共同体意识，助力乡村振兴，引导群众养成“健康饮茶”消费理念，各族群众能够喝上健康茶，凝聚人心，促进民族团结、增进各民族交往交流交融。	20	100%	100%
20
满意度指标（20分）	服务对象
满意度指标
（必填）	原州区监测帮扶对象中的三类人群共计7439人，实现健康饮茶的目标，努力实现监测对象对健康饮茶项目总体态度非常满意。	20	≧95%	95%
20
总 分 98
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥**），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤**），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。
4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。