## Sheet1
原州区村务公开试点工作任务清单
序号 | 重点工作 | 主要内容 | 量化指标 | 责任单位 | 完成时限 | 责任人 | 进展落实情况
一、试点内容
1 | 确定承担试点任务乡镇、行政村 | 合理选择2个－3个不同类型的乡镇 | 制定相关文件 | 区政府办 | 2022.6.10 | 王 森
2 |  | 每个乡镇选择2个行政村开展试点 |  | 试点乡镇 | 2022.6.10 | 汤永博 郭平
3 | 试点内容 | 以村务公开为主，统筹兼顾村级财务公开和自治事项公开 |  | 试点行政村 | 2022.6.10 | 汤永博 郭平
二、推进步骤
4 | 制定方案 | 制定试点工作实施方案 | 相关文件 | 区政府办 | 2022.6.13 | 王森
5 |  | 组建专班 | 相关文件 | 民政局 农业农村局 试点乡镇 | 2022.6.13 | 王森 田雯 王晓玲 汤永博 郭平
6 | 启动会 | 区政府办公室会同区民政局、财政局、农业农村局召开启动会议 | 会议记录 | 区政府办 | 2022.6.13 | 王森
7 |  | 安排试点任务 | 相关资料 | 区政府办 | 2022.6.13 | 王森
8 | 编目录 | 梳理编制《村务公开基本目录》《财务公开基本目录》 | 相关资料 | 民政局 农业农村局 试点乡镇 | 2022.6.17 | 抽调民政局 农业农村局 乡镇干部
9 | 编目录 | 多方多轮征集意见、网络公开征求意见 | 相关资料 网站 | 民政局 农业农村局 试点乡镇 | 2022.6.22 | 抽调民政局 农业农村局 乡镇干部
10 |  | 区政府办公室会同区民政局、财政局、农业农村局审定后报自治区人民政府政务公开办公室 | 《村务公开基本目录》 《财务公开基本目录》 | 政府办 民政局 农业农村局 | 2022.7.8 | 王森 田雯 王晓玲
11 | 建平台 | 1.微信公众号 （小程序）。区政府办公室依托微信公众号或研发小程序，组建村务公开网络平台，架构6个专栏，栏目1到栏目3由乡镇自用，栏目4为党务公开专栏，栏目5为村务公开专栏，栏目6为财务公开专栏。建成后组织试运营和技术调整，并集中发布各类信息 | 公众号 | 区政府办 试点乡镇 | 2022.7.29 | 王森 汤永博 郭平
12 |  | 2.村务公开专栏。区政府办公室根据试点乡镇所属试点行政村办公面积和村部规模，因地制宜、合理确定大中小三类村务公开专栏规格尺寸，采用不锈钢材质建造，并统一标注“政务公开” LOGO和“原州区人民政府政务公开办公室”字样 | 公开栏实体建造 | 区政府办 试点乡镇 | 2022.7.29 | 王森 汤永博 郭平
13 |  | 3.X。由各试点乡镇指导试点行政村根据自身特点，确定采取电子屏、大喇叭、微信群 （钉钉群、QQ群）、张贴榜等方式 | 依据实际掌握情况 | 试点乡镇 试点行政村 | 长期坚持 | 汤永博 郭平
14 | 上信息 | 建立村务信息保密审查、内容审核、找错纠错、容错纠正等制度，根据审定的《村务公开基本目录》《财务公开基本目录》，区政府办公室督促试点乡镇及时在村务公开专栏集中公布 | 相关制度 公开平台 | 区政府办 试点乡镇 | 2022.8.26 | 王森 汤永博 郭平
15 |  | 各试点乡镇使用“二维码”一码推送、扫码发布村务信息，村务公开各类平台要主动制作转化为“二维码”形式，在区政务服务中心、乡镇民生服务中心和村便民服务点、公示栏或者车站、集市等公共场所公布“二维码”，方便公众“扫码”查阅 | 公共场所 | 试点乡镇 | 2022.8.26 | 汤永博 郭平
16 |  | 村务信息发布前，区政府办督促各试点乡镇要抓好保密审查、涉密审核和内容管理，严防开源信息泄密失密，采取去标识化、删除或遮盖等手段妥善处置现有身份证号、手机号码、金融账户、家庭住址等公民个人信息，严防泄露公民个人信息 | 公开平台 公开资料 | 区政府办 试点乡镇 | 自2022.8.26起长期 坚持 | 王森 汤永博 郭平
17 |  | 村务信息发布后，要接受社会监督、关注社会关切、回应群众诉求，有疑问的及时解释、有错误的及时纠正、引发负面舆情或失密泄密的及时撤稿删除 | 公开平台 公开资料 | 试点乡镇 | 自2022.8.26起长期 坚持 | 汤永博 郭平
18 | 组织验收 | 各试点乡镇开展自查 | 查看平台发布信息 参考报送的相关 资料 | 试点乡镇 | 2022.8.29 | 汤永博 郭平
19 |  | 区政府办协调区民政局、农业农村局组成专项检查组实地逐项验收 | 查看平台 发布信息 相关资料 | 政府办 民政局 农业农村局 | 2022.9.9 | 王森 田雯 王晓玲
20 | 组织验收 | 对工作开展不规范、不到位的及时提出整改意见，限期整改 | 查看平台 发布信息 相关资料 | 政府办 民政局 农业农村局 | 2022.9.9 | 王森 田雯 王晓玲
三、组织保障
21 | 压实工作责任 | 各试点乡镇是本次试点的责任主体和落实主体，试点乡镇要确定分管领导具体主抓，逐级明确负责推进试点的专门机构、专门人员，细化分解工作任务和工作责任，重点抓好目录编制和平台建设 | 文件 依据实际掌握情况 | 试点乡镇 | 2022.9 | 汤永博 郭平
22 | 加强督导检查 | 区政府办公室负责组织协调、指导检查，区民政局、农业农村局要履职尽责，抓好指导监督 | 依据实际掌握情况 | 政府办 民政局 农业农村局 | 2022.9 | 王森 田雯 王晓玲
23 |  | 区政府办公室将将试点工作纳入年度政务公开效能考核，并对试点行动迟缓、落实不力、成效不大的予以批评；对试点敷衍塞责、流于形式、影响到试点成效的，提请区政府对相关责任人进行问责 | 依据实际掌握情况 | 区政府办 | 2022.9 | 王森
24 | 落实经费保障 | 区政府办将积极争取资金，加大资金投入，规范组建、统一建设村级公开平台，切实解决村级公开平台不配套、不健全等问题 | 依据实际掌握情况 | 区政府办 | 2022.9 | 连廷仓
25 |  | 各试点乡镇要提升政务公开专业化水平，指导村级健全档案，公开期满相关材料留存村委会供村民查询，要加强信息收集报送，及时掌握工作进展和工作动态，扎实推进试点工作落实 | 相关资料 依据实际掌握情况 | 各试点乡镇 | 2022.9 | 汤永博 郭平